## Slide 1: دانشگاه ازاداسلامی واحد
سیستم حسابداری پیمانکاری
بنام یزدان پاک

## Slide 2
بر اساس: تجارب حرفه ای و مطالعه کتب مختلف حسابداری
استاد:
ارائه دهنده :
دانشجوی کارشناسی ارشد حسابدار

## Slide 3: مقدمه
حسابداري پيمانكاري يكي از مقولاتي است كه مراجع حرفه اي، پژوهشگران و مؤلفان حسابداري در كشورهاي پيشرفته از ديرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداري به آن پرداخته اند و در كشورهاي پيشرفته و همچنين در سطح بين المللي استاندارهاي حسابداري خاصي براي آن وضع شده است. در كشور ما نيز از سالها پيش مبحث حسابداري پيمانكاري در كتابها و نشريات گوناگوني مورد بحث قرار گرفته و كوشش شده است در چارچوب روشها و رويدادهاي متداول و استانداردهاي حسابداري كشورهاي پيشرفته راه حل ها و روشهاي مناسبي براي نگهداري حسابها، شناسايي و اندازه گيري سود عمليات پيمانكاري و تهيه و ارائه صورت هاي مالي مؤسسات پيمانكاري در قالب مناسب حقوقي سازوكارها و الزامات محيطي حاكم بر اين فعاليت عمده اقتصادي عرضه مي شود.

## Slide 5: اركان اصلي عمليات پيمانكاري
كارفرما: شخص حقيقي يا حقوقي است كه به عنوان يك طرف قرارداد ، عمليات اجرايي معيني را به پيمانكار ارجاع مي كند.
پيمانكار:شخصي حقيقي يا حقوقي است كه به عنوان طرف ديگر قرارداد ، عمليات اجرايي پيمان را به عهده مي گيرد.
  قرارداد: رابطه حقوقي بين طرفين است كه منشا تعهد و التزام مي باشد و شامل موضوع كار ، مدت انجام كار ، مبلغ قرارداد و تعهدات كارفرما و پيمانكار است.

## Slide 6: انواع قراردادهاي پيمانكاري
قرارداد مقطوع : مبلغ مقطوع برای کل پیمان یا مبلغ برای هر واحد کار(مصالح به عهده پیمانکار است)
قراردادهاي اسانسي: مخارج مجاز يا تعيين شده در قرارداد به پيمانكار تاديه و در ازاء خدمات انجام شده ،درصد معيني از مخارج يا حق الرحمه ثابتي به پيمانكار پرداخت مي شود.
قرار داد مديريت اجرائي: بهاي مواد و مصالح در مقابل ارائه صورت حساب به پيمانكار پرداخت مي شود و هر مبلغ معين و مشخص كه در ابتداي قرارداد توافق شده، در پايان كار به عنوان حق الزحمه به پيمانكار پرداخت مي شود

## Slide 7: نکته
در قرارداد اسانسي حق الزحمه درصدي از هزينه هاست اما در قرارداد مدیریت اجرایی حق الزحمه مبلغ مشخصي است و به هزينه ها مربوط نمي شود.

## Slide 8: مراحل اجراي طرح و انجام عمليات پيمانكار
1- مطالعات مقدماتي يا اوليه طرح
2- ارجاع كار به پيمانكار
3- انعقاد قراردادبا پيمانكار
4- اجراء كار
5– خاتمه كار

## Slide 9: مرحله مطالعات مقدماتي يا اوليه طرح
1-1) خدمات تحقيقاتي و بنيادي: مطالعات اين مرحله شامل : مطالعات منطقي ، اجتماعي و اقتصادي است كه بر مبناي نتايج حاصل از آنها ، تصميم گيري كلي در مورد برنامه ها و شناخت طرح ها به عمل مي آيد
2-1)مطالعات شناسايي طرح: تحقيقات و بررسي هاي لازم به منظور تعيين هدف طرح ، شناخت اجراء متشكله ، داده ها و همچنين امكانات فني و اجرايي با توجه به مصالح ساختماني ، تجهيزات ، نيروي انساني ، ساير امكانات و محدوديت ها و بالاخره حدود سرمايه گذاري ، زمان اجراء ، كاسبات اقتصادي ، تعيين بهره وري و تعيين اثرات اجتماعي و اقتصادي ناشي از اجراي طرح است . حاصل اين مطالعات به شكل گزارشي تدوين مي گردد كه مبناي اتخاذ تصميم در مورد اقدامات بعدي خواهد
3-1) تهيه طرح مقدماتي: مطالعات تحقيقاتي و آزمايش هاي لازم به منظور طراحي و تهية نقشه هاي مقدماتي و مشخصات كلي ، تعيين محل هاي مناسب و بر آورد كلي ابعاد و حجم كار و مخارج هريك از راحل هاي پيشنهادي و همچنين مقايسه و تعيين نكات مثبت و منفي هر راه حل و بازده اقتصادي و اثرات اجتماعي هر يك از آنها مي باشد . تهية كننده طرح مقدماتي مناسب ترين راه حل را با ذكر دليل لازم توجيه مي كند مطالعات و تحقيقات ، نقشه بر داري ها و بر رسي ها و آزمايش هاي اين مرحله بايد به اندازه اي كامل باشد كه امكان بر آورد مخارج دورة‌ طرح و هزينه هاي بهره برداري را به منظور اتخاذ تصميم منطقي فراهم سازد و نتيجة اين مطالعات و روش انجام مراحل بعد به شكل گزارشي تدوين مي شود.
4-1) تهية نقشه ها و مشخصات اجرائي طرح: گزارش طرح مقدماتی مبناي تهية نقشه ها و مشخصات طرح قرار خواهد گرفت . خدمات اين مرحله شامل انجام مطالعات ، بررسي ها ، تحقيقات و نقشه برداري ها و آزمايش هاي لازم به منظور تهية كليه اسناد عمليات اجرائي طرح از جمله : نقشه هاي اجرايي و مشخصات فني اختصاصي ، نقشه محل، نتيجه آزمايش ها ، برنامه زماني اجراي كار ، تهية مصالح ، بر آورد مقادير كار و پيش بيني دقيق مخارج اجراي طرح مي باشد.

## Slide 10: ثبت حسابداری مطالعات مقدماتی طرح
دفتر کارفرما | دفتر پیمانکار
هزینه مطالعات طرح*** بانک *** | ثبتی ندارد
پرداخت بابت مطالعات مقدماتی طرح | 

## Slide 11: مرحله دوم : ارجاع كار به پيمانكار
1-2) تكثير اسناد و مدارك مناقصه: بعد از تصويب گزارش ها ، نقشه ها و ساير اسناد و عمليات اجرايي و حصول اطمينان از مهيا بودن زمين يا محل اجراي طرح ، اسناد و مدارك مناقصه تكثير و در اختيار شركت كنندگان در مناقصه قرار مي گيرد. 2-2) دعوت از پيمانكاران براي انجام طرح:
1-2-2) مناقصه عمومي: در اين روش مبلغ و مشخصات طرح و شرايط شركت در مناقصه از طريق درج آگهي در جرايد به اطلاع داوطلبان شركت در مناقصه مي رسد
2-2-2) مناقصه محدود: در اين روش دعوتنامه شركت در مناقصه براي شركت هايي ارسال مي شود كه صلاحيت آنها براي شركت در مناقصه ، قبلا تعيين و نام آنها در ليست واجدين شرايط شركت هاي پيمانكاري ( ليست خاص ) درج شده باشد پس به دليل تخصصي بودن يا ويژگي خاص كار از تعداد محدودي پيمانكار دعوت به عمل مي آيد.
3-2-2) ترك مناقصه: در مواردي كه تحت شرايط خاص و بنا به تشخیص مقامات اجرايي انجام مناقصه ممكن و يا به صرفه و صلاح نباشد،پيمانكار از طريق ترك مناقصه، مستقيما انتخاب مي شود.
4-2-2) توافق قیمت: در اين روش در مواردي كه انجام مناقصه ميسر و يا به مصلحت نباشد مي توان طرح را با توافق قيمت به پيمانكار ارجاع داد.
3- 2)تسليم قيمت پيشنهادي و ضمانت نامه شركت در مناقصه 4-2) انتخاب پيمانكار

## Slide 12: ثبت حسابداری شرکت درمناقصه
دفتر کارفرما | دفتر پیمانکار
هزینه مطالعات طرح*** بانک *** | هزینه شرکت در مناقصه *** بانک ***
بابت تکثیر اسناد مناقصه | بابت خرید اسناد مناقصه
حسابهای انتظامی – ضمانتنامه شرکت در مناقصه*** طرف حسابهای انتظامی – ضمانتنامه شرکت در مناقصه*** | هزینه کارمزد صدور ضمانتنامه شرکت درمناقصه*** بانک *** حسابهای انتظامی – ضمانتنامه شرکت در مناقصه*** طرف حسابهای انتظامی – ضمانتنامه شرکت در مناقصه***
بابت اخذ ضمانتنامه شرکت درمناقصه ازپیمانکار | بابت صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصه به نفع کارفرما

## Slide 13
3-2)تسليم قيمت پيشنهادي و ضمانت نامه شركت در مناقصه
چنانچه كادر فني پيمانكار، انجام پيمان را با توجه به امكانات پيمانكار، عملي تشخيص دهد، قيمت كل كار را از روي نقشه ها محاسبه و پيشنهاد مي كند . قيمت پيشنهادي پيمانكار براي اجراي طرح ،همراه با ساير اسناد و مدارك مذکور در آگهي ، نظير ضمانت نامه بانكي در دو پاكت جداگانه – پاكت الف حاكي ضمانت نامه بانكي وكليه اسناد مناقصه و پاكت « ب » فقط شامل برگ پيشنهاد نرخ، به مناقصه گزار (‌ كارفرما ) تسليم مي شود.
4-2) انتخاب پيمانكار
كميسيون مناقصه براي تعيين برنده مناقصه ، پيشنهادهاي واصله را با رعايت آئين نامه معاملات دولتي افتتاح و قرائت مي كند . كميسيون مزبور ابتدا پاكت الف را باز مي كند و در صورتي كه پيمانكار تمامي شرايط مزبور در مناقصه را رعايت و كليد مدارك را ارسال كرده باشد . مبادرت به افتتاح پاكت ب ( برگ پيشنهاد نرخ ) مي كند . مناقصه گزار پس از ارزيابي پيشنهاد ها و تهيه جدول مقايسه ، از بين پيشنهادهايي كه تمامي شرايط مناقصه را دارا باشد و ازلحاظ قيمت خارج از اعتدال نباشند . مناسبترين پيشنهاد از نظر مالي و ساير شرايط انتخاب و به عنوان برنده مناقصه معرفي مي كند . ضمانت نامه شركت در مناقصه در صورتي كه برنده مناقصه از انعقاد قرارداد امتناع ورود به نفع كارفرما ضبط خواهدشد و از نفر دوم براي عقد قرارداد دعوت مي شود
3- انعقاد قرارداد با پيمانكار: بعد از اينكه برنده مناقصه تعيين شد قراردادي بين پيمانكار و كارفرما منعقد و ضمانت نامه هاي شركت در مناقصه آزاد مي شود.

## Slide 14: ثبت حسابداری پیمانکاری که برنده مناقصه میشود
دفتر کارفرما | دفتر پیمانکار
دارایی درجریان *** هزینه مطالعات طرح*** | هزینه پیمان در دست اجرا*** هزینه شرکت در مناقصه ***
بابت انتقال هزینه مطالعات طرح به دارایی در جریان | بابت انتقال هزینه شرکت در مناقصه به هزینه پیمان

## Slide 15: بندهای قرارداد
1-3)نام طرفين قرارداد ( كارفرما – پيمانكار)
شامل عملیاتی که می بایست انجام گردد 2-3)موضوع پيمان 3-3)مبلغ پيمان: مبلغي كه پيمان بر اساس آن منعقد مي شود و با توجه به شرايط عمومي پيمان، مبلغي به آن اضافه يا كسر مي گردد .
4-3)مدت پیمان: مدتي است كه پيمانكار تعهد مي كند در طي آن كارگاه را تجهيزات و عمليات مورد پيمان را اجرا كند.
5-3)تاييدات و تعهدات پيمانكار: به طور خلاصه پيمانكار تاييد مي كند كه هنگام تسليم پيشنهاد ، مطالعات كافي به عمل آورده و هيچ نكته اي باقي نمانده است كه بعدا بتواند در مورد آن به جهل خود استناد نمايد.
6-3) تعهدات و اختيارات كارفرما :
كارفرما متهعد است كليه زمين هاي را كه براي تاسيس و ايجاد كارگاه و انجام عمليات موضوع پيمان مورد نياز است در تاريخ هايي كه در برنامه تفصيلي اجرائي ضمیمه به پيمان پيش بيني شده است طبق صورت جلسه به پيمانكار تحويل دهد .همچنين كارفرما در مدت اجراي پيمان مي تواند توسط دستگاه نظارت ، مهندس مقيم و يا مامورين ديگري عمليات پيمانكار را بازرسي كند.

## Slide 16
7-3)ضمانت نامه انجام تعهدات:
در موقع امضاء قرارداد پيمانكار بايد ضمانت نامه اي ( در حال حاضر 50% مبلغ اوليه پيمان ) از بانك مورد قبول كارفرما طبق نمونه اي كه معمولا ضميمه اسناد مناقصه است اخذ و تسليم كارفرما نماید. ضمانت نامه مذكور بايد تا تاريخ تصويب صورت مجلس تحويل موقت موضوع پيمان معتبر و به دستور كارفرما قابل تمديد باشد .
8-3)جريمه تاخير توافق طرفين درباره ميزان خسارت ممكن است به اين شكل باشد كه ميزان خسارت را قبلا ارزيابی نمايند و در قرارداد مبلغ مقطوعی را معین كنند كه در صورت اجراء يا عدم اجراء يا در صورت تاخير ( مثلا : هر روز يا هر ماه تاخير ) قابل پرداخت باشد جريمه تاخير معمولا در موارد جداگانه ای در قراردادهای پيمانكاری پيش بينی می شود و خسارت و جرائم قابل پرداخت توسط پيمانكار كه ناشی از تاخير و تكميل كارها يا ساير علل باشد ، تمامابه عنوان هزينه پيمان تلقی مي گردد.
9-3)پيش پرداخت و ترتيب واريز آن: كارفرما موافقت می كند به منظور تقويت بنيه مالی پيمانكار و تكميل تجهيزات وی ،درصدی از مبلغ اوليه پيمان را به عنوان پيش پرداخت در مقابل اخذ ضمانت نامه بانكی پرداخت كند .

## Slide 17: ثبت حسابداری انعقاد قرارداد و اخذ ضمانتنامه انجام تعهدات
دفتر کارفرما | دفتر پیمانکار
ثبتی ندارد | پیمان در دست اجرا*** سپرده نقدی ضمانتنامه انجام تعهدات(10% مبلغ ضمانتنامه)*** بانک ***
 | بابت ثبت کارمزد وسپرده ضمانتنامه انجام تعهدات
حسابهای انتظامی – ضمانتنامه انجام تعهدات*** طرف حسابهای انتظامی – ضمانتنامه انجام تعهدات*** | حسابهای انتظامی – ضمانتنامه انجام تعهدات*** حسابهای انتظامی –وثیقه ضمانتمامه انجام تعهدات***
 | طرف حسابهای انتظامی – ضمانتنامه انجام تعهدات*** طرف حسابهای انتظامی –وثیقه ضمانتمامه انجام تعهدات***
ثبت ضمانتنامه انجام تعهدات | ثبت ضمانتنامه انجام تعهدات

## Slide 18: ثبت حسابداری تنظیم قرارداد
دفتر کارفرما | دفتر پیمانکار
ثبت ندارد | هزینه پیمان در دست اجرا*** بانک ***
 | بابت پرداخت هزینه ثبت قرارداد در دفتراسنادرسمی

## Slide 19: ثبت حسابداری ضمانتنامه پیش پرداخت
دفتر کارفرما | دفتر پیمانکار
ثبتی ندارد | پیمان در دست اجرا*** سپرده نقدی ضمانتنامه انجام تعهدات(10% مبلغ ضمانتنامه)*** بانک ***
 | بابت ثبت کارمزد وسپرده ضمانتنامه انجام تعهدات
حسابهای انتظامی – ضمانتنامه انجام تعهدات*** طرف حسابهای انتظامی – ضمانتنامه انجام تعهدات*** | حسابهای انتظامی – ضمانتنامه انجام تعهدات*** حسابهای انتظامی –وثیقه ضمانتمامه انجام تعهدات***
 | طرف حسابهای انتظامی – ضمانتنامه انجام تعهدات*** طرف حسابهای انتظامی –وثیقه ضمانتمامه انجام تعهدات***
ثبت ضمانتنامه انجام تعهدات | ثبت ضمانتنامه انجام تعهدات
دفتر کارفرما | دفتر پیمانکار
ثبتی ندارد | پیمان در دست اجرا*** سپرده نقدی ضمانتنامه پیش پرداخت (10% مبلغ ضمانتنامه)*** بانک ***
 | بابت ثبت کارمزد وسپرده ضمانتنامه پیش پرداخت
حسابهای انتظامی – ضمانتنامه پیش پرداخت *** طرف حسابهای انتظامی – ضمانتنامه پیش پرداخت *** | حسابهای انتظامی – ضمانتنامه پیش پرداخت *** حسابهای انتظامی –وثیقه ضمانتمامه پیش پرداخت ***
 | طرف حسابهای انتظامی – ضمانتنامه پیش پرداخت *** طرف حسابهای انتظامی –وثیقه ضمانتنامه پیش پرداخت ***
ثبت ضمانتنامه پیش پرداخت | ثبت ضمانتنامه پیش پرداخت

## Slide 20: ثبت مربوط به واریزپیش پرداخت
دفتر کارفرما | دفتر پیمانکار
پیش پرداخت *** بانک *** | بانک *** پیش دریافت ***
بابت واریز پیش پرداخت پیمان | بابت واریز پیش دریافت پیمان

## Slide 21: ثبت ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه
بعد از امضای قرارداد کارفرما ضمانتنامه شرکت در مناقصه را باطل می کند.
دفتر کارفرما | دفتر پیمانکار
طرف حسابهای انتظامی – ضمانتنامه شرکت در مناقصه*** حسابهای انتظامی – ضمانتنامه شرکت در مناقصه*** | طرف حسابهای انتظامی – ضمانتنامه شرکت در مناقصه*** حسابهای انتظامی – ضمانتنامه شرکت در مناقصه***
ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه | ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه

## Slide 22: 4- اجراء كار
1-4)تحويل ، تاسيس و تجهيزكارگاه: اختصاص زمین برای برپایی کارگاه و معرفی دستگاه نظارت و ناظر مقیم توسط کارفرما- معرفی رییس کارگاه توسط پیمانکار
2-4)مخارج دوره اجرای طرح: پيمانكار دارای يك دفتر مركزی است كه عموما در تهران يا در مركز استان واقع است بعد از امضاء قرارداد معمولا كارگاه جداگانه اي در محل اجراي هر طرح احداث مي گردد. دوره ای كه هزينه های مربوط به يك قرارداد شناسايی می شود با امضاء قرارداد آغاز و تا تكميل آن پايان می يابد . هزينه های قبل از انعقاد قرارداد در صورتي كه قابل تشخيص و شناسايی باشند، به حساب پيمان انتقال می يابد در غير اين صورت جزء هزينه های دوره وقوع محسوب خواهد شد مخارج دوره اجرای طرح قبل از تنظيم قرارداد صرفا به وسيله دفتر مركزی و بعد از آن توسط دفتر مركزی و كار گاه پرداخت می شود .
3-4)تنظيم صورت وضعيت موقت كارها: اگر قرار باشد كه کل مبلغ پيمان در خاتمه عمليات پرداخت شود پيمانكار بايد مبلغ قابل توجهی سرمايه گذاري كند . از اين رو ، معمولا در فواصل معينی دستگاه نظارت ( مهندس ناظر ) با كمك نماينده پيمانكار بر مبناي پيشرفت فيزيكی كارها ، صورت وضعيت تمامی كارهائی را كه پيمانكار را از شروع كار تا تاريخ تنظيم صورت وضعيت انجام داده است و همچنين وضعيت مصالح و تداركات لازمی كه در پای كار موجود می باشد تعيين و پس از تاييد بر اساس نرخ های منضم به پيمان، تقديم و تسليم كارفرما می كند. .
4-4)پرداخت وجه صورت وضعيت موقت: كارفرما پس از رسيدگی صورت وضعيت از جهت تطبيق ارقام با مبالغ مندرج در پيمان و اعمال تصحيحات لازم ،وضع كسور زير ،رقم قابل پرداخت را با تنظيم سندی از طريق صدور و چاپ به پيمانكار پرداخت می كند . 1-4-4) جمع وجوهي كه بابت صورت وضعيت هاي قبلي پرداخت شده است . 2-4-4) 10% بابت وجه الضمان(سپرده حسن انجام كار) 3-4-4) اقساط پيش پرداخت 4-4-4) ماليات تکلیفی(3%) 5-4-4) كسور متفرقه ديگري كه بر طبق شرايط عمومي پيمان به عهدة پيمانكار است

## Slide 23
4-4-4)
3% علي الحساب ماليات تکلیفی طبق اصلاحیه ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم از هر صورت وضعیت توسط کارفرما کسر و به حساب اداره دارایی واریز میگردد، که به عنوان پيش پرداخت ماليات پيمانكار محسوب و از ماليات عملکرد پيمانكار كسر مي گردد.
5-4-4)
5% سپرده بیمه که به عنوان علی الحساب از صورت وضعیت کسر و نزد کارفرما نگهداری می شود و پس از اخذ مفاصا از سازمان تامین اجتماعی آزاد میگردد. . بیمه مکسوره از قراردادها با شرایط مختلف ، طبق جدول ذیل محاسبه و پرداخت می گردد .
اضافات صورت وضعیت:
طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 87/2/17 قابل اجرا از مهر 87 می بایست تمام فروشندگان کالا ، خدمات مالیات وعوارض ارزش افزوده به تمام صورتحساب های صادره اضافه و از خریدار اخذ و به حساب اداره ارزش افزوده واریز نمایند. بنا به همین قانون به تمام صورت وضعیت ها مالیات وعوارض ارزش افزوده ، اضافه و از کارفرما اخذ میگردد.(درصد مالیات و عواض به صورت سالیانه اضافه میگردد- طبق جدول ذیل)

## Slide 24: ثبت حسابداری مربوط به تاسیس کارگاه
دفتر کارفرما | دفتر پیمانکار
ثبت ندارد | پیمان در دست اجرا *** بانک ***
 | ثبت مربوط به هزینه های تاسیس کارگاه

## Slide 25: ثبت حسابداری صورت وضعیت موقت
دفتر کارفرما | دفتر پیمانکار
دارایی درجریان ساخت*** حسابهای پرداختنی- پیمانکار *** | حسابهای دریافتنی-کارفرما*** صورت وضعیتهای تایید شده ***
ثبت صورت وضعیت موقت شرکت .... | ثبت صورت وضعیت موقت

## Slide 26: جدول حق بیمه پیمان ها
بودجه غیر عمرانی |  | بودجه پروژه طرح عمرانی |  | شرح
بدون مصالح (دستمزدِی) | با مصالح | بدون مصالح (دستمزدِی) | با مصالح و بدون مصالح وبر اساس فهرست بها | 
16.66% | 7.77% | 3.6% | 1.66% | سهم پیمانکار
- | - | 11.4% | 5% | سهم کارفرما

## Slide 27: جدول ضرایب مالیات و عوارض ارزش افزوده از سال 87 تا کنون
درصد عوارض | درصد مالیات | ضریب | سال
1.5 | 1.5 | 3% | 87
1.5 | 1.5 | 3% | 88
1.5 | 1.5 | 3% | 89
1.8 | 2.2 | 4% | 90
2.1 | 2.9 | 5% | 91
2.4 | 3.6 | 6% | 92
2.7 | 5.3 | 8% | 93
3 | 6 | 9% | 94

## Slide 28: ثبت حسابداری پرداخت صورت وضعیت موقت
دفتر کارفرما | دفتر پیمانکار
حسابهای پرداختنی*** مالیات ارزش افزوده *** عوارض ارزش افزوده *** سپرده حسن انجام کار*** پیش پرداخت *** سپرده مالیات(3%)اداره دارایی*** سپرده بیمه(5%-16/67)سازمان تامین اجتماعی*** بانک *** | بانک *** سپرده حسن انجام کار*** پیش دریافت *** پیش پرداخت مالیات(3%)*** سپرده بیمه(5%-16/67)*** حسابهای دریافتنی *** مالیات ارزش افزوده *** عوارض ارزش افزوده ***
بابت دریافت صورت وضعیت شماره ..... | بابت دریافت صورت وضعیت شماره .....

## Slide 29: 5– خاتمه كار
1-5)تحويل موقت : بعد ازاتمام حدود 97% کل کار، وتقاضای پیمانکارو تایید دستگاه نظارت و تکمیل نواقص و معایب توسط پیمانکار ، صورتمجلس تحویل موقت تنظیم می گرددو پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ میگردد.
2-5)ابطال ضمانت نامه پيش پرداخت:ضمانت نامه پيش پرداخت تا پايان مدت پيمان معتبر است و مبلغ آن با پرداخت صورت وضعيت‌ها به تدريج تقليل مي يابد به نحوي كه كل پيش پرداخت با آخرين صورت وضعيت موقت مستهلك شود .
:3-5)ابطال ضمانت نامه انجام تعهدات
ضمانت نامه انجام تعهدات تاتاريخ تصويب صورت وضعیت تحويل موقت معتبر مي باشد كارفرما ضمانت نامه مذبور را به محض تصويب صورت وضعیت تحويل موقت ، آزاد خواهد كرد .
4-5)استرداد نصف وجه الضمان ( سپردة حسن انجام كار ):معمولا نصف وجه الضمان پس از تصويب صورت وضعيت قطعی از طرف كارفرما به پيمان كار مسترد می شود
‌
5-5)تهية صورت وضعيت قطعي: به محض اينكه تحويل موقت تمامی كارها انجام گرفت ، دستگاه نظارت به معيت پيمانكار ، اقدام به اندازه گيری و تهية صورت وضعيت قطعی كارهای انجام شده خواهد كرد . مقادير و ارقامی كه در صورت وضعيت قطعی منظور می شود به تنهايی قاطع و يكی از ماخذ تصفيه قطعی محاسبات خواهد بود و لو اینكه بين آنها و مقادير و يا ارقامی كه در صورت وضعيت موقت منظور گرديده اختلافی باشد .

## Slide 30
6-5)تحويل قطعي:در پايان دوره تضمين ( فاصله زمان بين تحويل موقت و تحويل قطعی ) كارفرما به تقاضای پيمانكار ، اعضای كميسيون تحويل قطعی را تعيين و به پيمانكار ابلاغ می كند .پس از بازديد كارها توسط كميسيون مزبور ، هرگاه عيب و نقصی كه ناشی از كار پيمانكار باشد مشاهده نكند ، تحويل قطعی انجام خواهد گرفت و بلافاصله صورت وضعیت مربوط به آن را تنظيم و تصويب آن به پيمانكار را ابلاغ می شود .
7-5)هزينة نگهداري در دورة تضمين : هزينه های بهره برداری و نگه داری عمليات موضوع پيمان در دوره تضمين به عهده كارفرما است و هزينه های ناشی از نقص عمل پيمانكار در دوره مزبور به عهده پيمانكار است .
8-5)انتقال دارايي مورد پيمان به دستگاه مسئول بهره برداري: كليه عوامل و دارائی هايی كه پس از اجرای طرح هاي عمرانی به وجود می آيد جزء اموال عمومی به حساب می آيد و حفظ و حراست آنها با دستگاه اجرايی يا دستگاه مسئول بهره وری است كه ابنیه و تاسيسات را در اختيار دارد و اين مورد چنانكه كارفرما موسسه خصوصی باشد كليه اموال و حقوق ناشی از پيمان به وی منتقل می شود .
9-5) گواهی پایان کار: پس از تحویل قطعی موضوع پیمان به کارفرما، گواهی پایان کار مربوط به پیمان ، صادر میگردد.

## Slide 31: ثبت حسابداری ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت
دفتر کارفرما | دفتر پیمانکار
ثبتی ندارد | پیمان در دست اجرا*** سپرده نقدی ضمانتنامه انجام تعهدات(10% مبلغ ضمانتنامه)*** بانک ***
 | بابت ثبت کارمزد وسپرده ضمانتنامه انجام تعهدات
حسابهای انتظامی – ضمانتنامه انجام تعهدات*** طرف حسابهای انتظامی – ضمانتنامه انجام تعهدات*** | حسابهای انتظامی – ضمانتنامه انجام تعهدات*** حسابهای انتظامی –وثیقه ضمانتمامه انجام تعهدات***
 | طرف حسابهای انتظامی – ضمانتنامه انجام تعهدات*** طرف حسابهای انتظامی –وثیقه ضمانتمامه انجام تعهدات***
ثبت ضمانتنامه انجام تعهدات | ثبت ضمانتنامه انجام تعهدات
دفتر کارفرما | دفتر پیمانکار
ثبتی ندارد | بانک*** سپرده نقدی ضمانتنامه پیش پرداخت (10% مبلغ ضمانتنامه)***
طرف حسابهای انتظامی – ضمانتنامه پیش پرداخت *** حسابهای انتظامی – ضمانتنامه پیش پرداخت *** | طرف حسابهای انتظامی – ضمانتنامه پیش پرداخت *** طرف حسابهای انتظامی –وثیقه ضمانتمامه پیش پرداخت ***
 | حسابهای انتظامی – ضمانتنامه پیش پرداخت *** حسابهای انتظامی –وثیقه ضمانتنامه پیش پرداخت ***
ثبت ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت | ثبت ابطال ضمانتنامه یش پرداخت

## Slide 32: ثبت حسابداری ابطال ضمانتنامه حسن انجام کار
دفتر کارفرما | دفتر پیمانکار
ثبتی ندارد | بانک*** سپرده نقدی ضمانتنامه انجام تعهدات(10% مبلغ ضمانتنامه)***
طرف حسابهای انتظامی – ضمانتنامه انجام تعهدات*** حسابهای انتظامی – ضمانتنامه انجام تعهدات*** | طرف حسابهای انتظامی – ضمانتنامه انجام تعهدات*** طرف حسابهای انتظامی –وثیقه ضمانتمامه انجام تعهدات***
 | حسابهای انتظامی – ضمانتنامه انجام تعهدات*** حسابهای انتظامی –وثیقه ضمانتمامه انجام تعهدات***
ثبت ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات | ثبت ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات

## Slide 33: ثبت استرداد نصف سپرده حسن انجام کار
دفتر کارفرما | دفتر پیمانکار
ثبتی ندارد | بانک*** سپرده نقدی ضمانتنامه انجام تعهدات(10% مبلغ ضمانتنامه)***
دفتر کارفرما | دفتر پیمانکار
سپرده حسن انجام کار*** بانک *** | بانک*** سپرده حسن انجام کار***
بابت استرداد 50% سپرده حسن انجام کار به پیمانکار | بابت استرداد 50% سپرده حسن انجام کار توسط کارفرما

## Slide 34: ثبت استرداد نصف دیگرسپرده حسن انجام کار
دفتر کارفرما | دفتر پیمانکار
ثبتی ندارد | بانک*** سپرده نقدی ضمانتنامه انجام تعهدات(10% مبلغ ضمانتنامه)***
دفتر کارفرما | دفتر پیمانکار
سپرده حسن انجام کار*** بانک *** استرداد 50% دوم سپرده حسن انجام کار | بانک*** سپرده حسن انجام کار*** استرداد 50% دوم سپرده حسن انجام کار

## Slide 35: 6- قسمت های اصلی موسسات پیمانکاری
سازمان موسسات پيمانكاري حداقل بايد سه قسمت اصلي زير را داشته باشد. 1-6) قسمت برآورد و مهندسين مترورها و مهندسين: مبلغ پيشنهادي براي شركت در مناقصه را محاسبه و تعيين و براي تصويب به سرپرست كل عمليات تسليم مي كنند. تهيه صورت وضعيت ها و بررسي قيمت هاي پيشنهادي پيمانكاران دست دوم و اعلام نتيجة آن براي تصويب به سرپرست كل عمليات ، جزء وظايف مترورها است وقتي پيمانكار در مناقصه برنده شد مترورها ليست مواد ، سفارشات خريد و ساير احتياجات پيمان را تهيه و نسخ آن رابه قسمت حسابداري و رئيس كارگاه ارسال مي كنند .
2-6) قسمت اجراي عمليات ( قسمت ساخت ) 1-2-6)سرپرست كل عمليات 2-2-6)روساي كارگاهها : كارگران و كاركنان لازم براي انجام عمليات موضوع پيمان را سازماندهي مي كنند همچنين با برآورد ميزان كار، به تهيه صورت وضعيت هاي ماهانه كمك مي نمايند .
3-2-6(وقت نگهداران ، انبار داران ، نگهبانان،کارگران) 3-6)قسمت حسابداري : در همه موسسات ، واحدی به نام حسابداری دارد که تمام دریافت و پرداخت ، جمع آوری اطلاعات ، تحریردفاتر قانونی، تهیه اظهارنامه عملکرد و ارزش افزوده و ............توسط حسابداران انجام میگردد.

## Slide 36: حسابهایی که در موسسه پیمانکاری نگهداری می شود
دارائيها
حساب بانك و صندوق
حساب تنخواه گردان
حساب های دريافتني
حساب ذخيره مطالبات مشكوك الوصول
اسناد دريافتنی
حساب پيش پرداخت
حساب سپرده حسن انجام كار
حساب دارائيهای ثابت مشهود
حساب دارائيهای ثابت نامشهود
بدهی ها
حسابهای پرداختنی
اسنادپرداختنی
پیش دریافتها
سرمایه

## Slide 37: ثبت مربوط به تخصیص تنخواه به کارگاه
دفتر کارفرما | دفتر پیمانکار
ثبت ندارد | تنخواه گردان کارگاه *** بانک ***
 | ثبت تنخواه گردان ارسالی به کارگاه

## Slide 38: ثبت حسابداری مخارج کارگاه
دفتر کارفرما | دفتر پیمانکار
ثبت ندارد | پیمان در دست اجرا *** تنخواه گردان کارگاه *** انبارکارگاه ***
 | ثبت مخارج کارگاه

## Slide 39: شارژ مجدد تنخواه گردان
دفتر کارفرما | دفتر پیمانکار
ثبت ندارد | تنخواه گردان کارگاه *** بانک ***
 | شارژ تنخواه کارگاه

## Slide 40: روشهای متداول حسابداری پيمانكاری
1- روش كار تكميل شده: محاسبه سود هنگامی كه پیمان میزان قابل توجهی تكميل شده باشد. در اين روش شناخت در آمد هنگامی صورت می گيرد كه كل پيمان يا بخش عمده ای از آن تكميل شده و صرفا كارهای جزئی باقی مانده باشد . مزيت اصلی روش كار تكميل شده است كه سود پيمان زمانی تعيين می شود كه كار تمام شده يا به مراحل نهايی تكميل رسيده باشد در اين روش خطرشناخت يا شناسايی سودهايی كه ممكن است كسب نشوند به حداقل می رسددر اين روش مخارج پيمان و مبالغ دريافتی در ازاء پيشرفت كار ، در خلال مدت قرار دارد ، انباشته می شود و اما شناخت در آمد پيمان تا زمانی كه پيمان عمدتا تكميل نگرديده باشد صورت نمی گيرد .. اشكال اساسی روش كار تكميل شده اين است كه در امدی كه در دوره مالی گزارش مي شود ميزان كار انجام شده در خلال دوره به رویي پيمان ها را منعكس نمی كند . 2-روش درصد پيشرفت كار: در اين روش در آمد متناسب با پيشرفت عمليات پيمان شناسايی مي شود . درآمد مذكور با هزينه هاي واقع شده براي رسيدن به همان مرحله از پيشرفت كار مقابله مي شود و حاصل آن مي تواند به عنوان سهم قابل تخصیص‌آن قسمتي از كاری كه طی دوره های تكميل شده ، گزارش مي شود . اعمال روش درصد پيشرفت كار خطر اشتباه در برآورد را به همراه دارد ، بدين جهت تا زمانی كه نسبت به سود آوری كل پيمان اطمينانی نباشد ، منظور داشتن سود در صورت های مالي مورد نخواهد داشت و كاربرد روش درصد پيشرفت كار نادرست است .

## Slide 41: انتخاب روش
هر گاه پيمانكاری يكی از روش ها را در مورد حسابداری پيمان مشخصی به كار گيرد از ان پس در مورد ساير پيمان هايی كه دارای ضوابط مشابه هستند بايد از روش تبعيت كند . انتخاب روش حسابداری براي هر پيمان بستگی به ميزان اطمينان دارد كه پيمان از بر آورد در آمد و مخارج پيمان به دست می آورد .
تغییر روش
اگر در روش حسابداری قراداد های پيمانكار تغيير داده شود تاثير اين تغييرات و مبلغ ريالی آن همواره با علل تغيير بايد افشاء گردد.

## Slide 42: دعاوی و تغيير ناشی از قراردادهای پيمانكاری
مبالغ مورد مطالبه پيمانكار ناشی از تغييرات قراداد كه به تصويب كارفرما رسيده باشد ، تنها هنگامی به عنوان در آمد شناسايی می شود كه پيمانكار مدارك و شواهدی دال بر قبول مورد مطالبه توسط كارفرما ارائه كند . خسارات يا جرائم قابل پرداخت توسط پيمانكار كه ناشي از تاخير در تكميل كار يا ساير علل باشد عاما به عنوان هزينه پيمان تلقی می شود .

## Slide 43: تعيين سود پيمان تكميل شده
الف) روش درصد پيشرفت كار : در روش درصد پيشرفت كار ، تفاوت حساب كارگواهي شده و حساب پيمان (در آمد – هزينه) پس از تهيه صورت حساب قطعي و تصفيه با پيمانكار – سود ( يا زيان ) پيمان تكميل شده را به دست مي دهد .
ب) روش كار تكميل شده : پس از ثبت آخرين صورت وضعيت تفاوت حساب كارگواهي شده و حساب پيمان – پس از تهيه صورت حساب قطعی و تصفیه حساب با پيمانكار – سود ( يا زيان ) پيمان تكميل شده را به دست خواهد داد.
نکته : محاسبه سود پس از ثبت آخرين صورت وضعيت در هر دو روش يكسان است

## Slide 44: حسابرسی و ممیزی دفاتر
در شرکتهای پیمانکاری می بایست همانند سایر شرکتها در پایان هر فصل اظهارنامه ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی ودر پایان سال اظهارنامه عملکرد تهیه و ارسال گردد و سپس دفاتر و صورتهای مالی توسط حسابرس ، حسابرسی و گزارش حسابرسی نوشته می شود . و توسط امور مالیاتی مربوطه ، ممیزی و مالیات عملکرد مشخصص گردد.