## Slide 1: مديريت پروژه
جلسه چهارم
مديريت هزينه پروژه
(Project Cost Management)
به نام حق

## Slide 2: فهرست مطالب
مروري بر مباحث جلسه قبل
برنامه ريزي منابع پروژه
برآورد هزينه‌ها
بودجه بندي هزينه‌ها
کنترل هزينه‌ها
محاسبات مالي پروژه

## Slide 3: مدل كلي مديريت پروژه
Stakeholders
Project Integration Management
Results
Scope
Mng.
Time
Mng.
Cost
Mng.
Quality
Mng.
HR
Mng.
Comm.
Mng.
Risk
Mng.
Procurement
Mng.
Tools
&
Techniques

## Slide 4: رابطه بين مراحل مديريت پروژه با مديريت هزينه پروژه
بستن | کنترل | اجرا | برنامه ريزي | آغاز
 | 3.كنترل هزينه |  | تخمين هزينه بودجه‌بندي | 

## Slide 5: مديريت هزينه پروژه
مديريت هزينه پروژه
بودجه بندي
كنترل هزينه
تخمين هزينه

## Slide 6: معني مديريت هزينه پروژه
يعني کاري بکنيم که پروژه با هزينه اي کمتر از بودجه تخصيص داده شده به آن تمام شود.
هزينه: مقدار پول معادل يک منبع که براي انجام پروژه مصرف مي­شود. اعم از
  اعتبار مالي
  مکان
  نيروي انساني
  موادخام
  اطلاعات
  و ...

## Slide 7: فرآيند مديريت هزينه

## Slide 8: تخمين هزينه
خروجيها
  تخمين هزينه براي هر فعاليت
  اطلاعات پشتيبان براي تخمين هزينه
    مبناي محاسبه هزينه
    پيشفرضها
    محدوديتها
    دامنه نوسان هزينه
  تقاضاهاي تغيير
  به روز رساني برنامه مديريت هزينه پروژه

## Slide 9: تخمين هزينه
وروديها
  فاكتورهاي محيطي سازمان
    شرايط بازار (در اختيار بودن منابع، قيمت، فروشندگان و ...)
    ديتابيس نرخ قيمتي منابع (نيروي انساني، ماشين‌آلات و ...)
  داراييهاي فرآيندي سازمان
    سياستهاي تخمين هزينه
    تمپليتهاي تخمين هزينه (DSS-Excel)
    اطلاعات و مستندات پروژه‌هاي مشابه قبلي
    درسهاي گرفته شده قبلي

## Slide 10: تخمين هزينه
وروديها (ادامه)
  توصيف گستره پروژه
    محدوديتهاي تامين مالي
    پيشفرضهايي در خصوص انجام پروژه كه ملاحظات مالي دارد.
  ساختار شكست كار
  لغتنامه ساختار شكست كار
  برنامه مديريت پروژه
    مطلع شدن از ساير بخشهاي كار (همه ملاحظات مالي دارند.)
      برنامه مديريت زمان، منابع انساني، مديريت ريسك، مديريت تامين و تدارك

## Slide 11: تخمين هزينه
ابزارها و روشها
  تخمين بر اساس مشابهت (Analogous Estimating)
    ساده‌تر
    غيردقيق‌تر
  روش محاسبه نرخ هزينه منابع ضربدر مقدار منبع
    ممكن است كه نرخ را از قبل بدانيم يا استاندارد داشته باشد.
      استاندارد با واقعيت ما مطابقت دارد؟
    دقيقتر است.
  تخمين پايين به بالا
    دقيقتر است.
  تخمين پارامتري (مي تواند در حالت ساده، روش نرخ باشد.)
  نرم‌افزارهاي مديريت پروژه
  تحليل پروپوزالها در محيط رقابتي

## Slide 12: زمان، هزينه است

## Slide 13
هر سرمايه گذاري، ماليات و استهلاكش، هزينه است

## Slide 14
هزينه سربار فراموش نشود!

## Slide 15: بودجه‌بندي هزينه
خروجيها
  مبناي هزينه (Cost Baseline)
    ممكن است بيش از يكي باشد.
  نيازمنديهاي تامين مالي پروژه (Cost Funding Requirements )
  برنامه مديريت هزينه
  تقاضاهاي تغيير

## Slide 16: بودجه‌بندي هزينه
خروجيها

## Slide 17: بودجه‌بندي هزينه
خروجيها

## Slide 18: بودجه‌بندي هزينه
خروجيها

## Slide 19: بودجه‌بندي هزينه
خروجيها
  جريان نقدي روي نمودار گانت

## Slide 20: بودجه‌بندي هزينه
خروجيها
  جدول هزينه روزانه

## Slide 21: بودجه‌بندي هزينه
خروجيها
  منحني S هزينه

## Slide 22: بودجه‌بندي هزينه
وروديها
  توصيف گستره پروژه
  ساختار شكست كار
  لغتنامه ساختار شكست كار
  تخمين هزينه هر فعاليت
  جزئيات تخمين هزينه هر فعاليت
  برنامه زمانبندي پروژه
  تقويم منابع (Resource Calendar)
  قراردادها
  برنامه مديريت هزينه

## Slide 23: بودجه‌بندي هزينه
ابزارها و روشها
  تجميع هزينه (Cost Aggregation)
    نرم افزار مديريت پروژه انجام مي دهد.
  هزينه رزرو
    براي هزينه‌هاي غيرمنتظره
  تخمين پارامتري
  بده‌بستان هزينه-زمان و ... (Funding Limit Reconciliation)

## Slide 24: كنترل هزينه
هدف از كنترل هزينه
  اعمال تغييرات مورد نياز در مديريت هزينه
  تضمين اينكه سرريز هزينه، بيشتر از مقدار مجاز نشود.
  ارزيابي و كنترل مستمر عملكرد هزينه و تعيين انحرافها
  ارائه اطلاعات مورد نياز به ذينفعان
If anything seems to be going well, you obviously do not know what’s going on! Murphy’ Law

## Slide 25: كنترل هزينه
خروجيها
  بازبيني تخمين هزينه
  بازبيني مبناي هزينه
  اندازه‌گيري عملكرد
  پيش‌بيني ميزان تكميل
  تغييرات مورد نياز
  فعاليتهاي اصلاحي توصيه شده
  بازبيني برنامه پروژه
  درسهاي گرفته شده

## Slide 26: كنترل هزينه
وروديها
  مبناي هزينه
  نيازمندهاي تامين مالي
  گزارشهاي عملكرد
    گزارش بازده هزينه فعاليتها
  اطلاعات مربوط به عملكرد كار
    گزارش پيشرفت
  تقاضاهاي تغيير تاييد شده
  برنامه مديريت پروژه

## Slide 27: كنترل هزينه
ابزارها و روشها
  سيستم كنترل تغييرات هزينه (مديريت پروژه و سيستم مستندسازي)
  تحليل اندازه‌گيري عملكرد (Performance Measurement Analysis)
    محاسبات مالي پروژه (اسلايدهاي بعدي)

## Slide 28: محاسبات مالي پروژه
AC=Actual Cost: هزينه واقعي انجام شده تا کنون
EC (Planed Valued)=Estimated Cost: هزينه برنامه ريزي شده
EV (Earned Value): يعني معادل مالي تکميل پروژه
CV (Cost Variance): يعني ميزان تفاوت بين هزينه برنامه ريزي شده و هزينه واقعي
SV (Schedule Variance): يعني معادل ريالي ميزان عقب افتادگي از زمانبندي
CPI (Cost Performance Index): شاخص عملکرد هزينه
SPI (Schedule Performance Index): شاخص عملکرد برنامه

## Slide 29: محاسبات مالي پروژه
EAC= Estimated At Completion :
EAC=AC (Up to now) + EC (From now)
EAC=AC (Up to now) + Remained Budget
EAC=AC (Up to now) + Remained Budget / CPI

## Slide 30: فرمول محاسبات مالي پروژه ها

## Slide 31: محاسبات مالي پروژه(مثال)
كل بودجه انجام پروژه: 1000 تومان
در حال حاضر، 20 درصد از كارهايي كه مي بايستي انجام شوند، انجام شده اند. و براي اين مقدار كار، 300 تومان هزينه شده است.
بر طبق برنامه، مي بايستي در زمان حاضر، 25 درصد از كارهاي پروژه يعني معادل 250 تومان به اتمام مي رسيد.
محاسبات مالي پروژه را انجام دهيد:

## Slide 32: محاسبات مالي پروژه(مثال-ادامه)
كل بودجه انجام پروژه: 1000 تومان
در حال حاضر، 20 درصد از كارهايي كه مي بايستي انجام شوند، انجام شده اند. و براي اين مقدار كار، 300 تومان هزينه شده است.
بر طبق برنامه، مي بايستي در زمان حاضر، 25 درصد از كارهاي پروژه يعني معادل 250 تومان به اتمام مي رسيد.
كل هزينه واقعي انجام شده تا حالا: AC = 300

## Slide 33: محاسبات مالي پروژه(مثال-ادامه)
كل بودجه انجام پروژه: 1000 تومان
در حال حاضر، 20 درصد از كارهايي كه مي بايستي انجام شوند، انجام شده اند. و براي اين مقدار كار، 300 تومان هزينه شده است.
بر طبق برنامه، مي بايستي در زمان حاضر، 25 درصد از كارهاي پروژه يعني معادل 250 تومان به اتمام مي رسيد.
ارزش بدست آمده تا حالا: EV = 1000 * 20% = 200

## Slide 34: محاسبات مالي پروژه(مثال-ادامه)
كل بودجه انجام پروژه: 1000 تومان
در حال حاضر، 20 درصد از كارهايي كه مي بايستي انجام شوند، انجام شده اند. و براي اين مقدار كار، 300 تومان هزينه شده است.
بر طبق برنامه، مي بايستي در زمان حاضر، 25 درصد از كارهاي پروژه يعني معادل 250 تومان به اتمام مي رسيد.
واريانس هزينه: CV = EV – AC = 200 – 300 = -100

## Slide 35: محاسبات مالي پروژه(مثال-ادامه)
كل بودجه انجام پروژه: 1000 تومان
در حال حاضر، 20 درصد از كارهايي كه مي بايستي انجام شوند، انجام شده اند. و براي اين مقدار كار، 300 تومان هزينه شده است.
بر طبق برنامه، مي بايستي در زمان حاضر، 25 درصد از كارهاي پروژه يعني معادل 250 تومان به اتمام مي رسيد.
واريانس زمانبندي: SV = EV – PC = 200 – 250 = -50

## Slide 36: محاسبات مالي پروژه(مثال-ادامه)
كل بودجه انجام پروژه: 1000 تومان
در حال حاضر، 20 درصد از كارهايي كه مي بايستي انجام شوند، انجام شده اند. و براي اين مقدار كار، 300 تومان هزينه شده است.
بر طبق برنامه، مي بايستي در زمان حاضر، 25 درصد از كارهاي پروژه يعني معادل 250 تومان به اتمام مي رسيد.
شاخص عملكرد هزينه: CPI = EV / AC = 200 / 300 = .67

## Slide 37: محاسبات مالي پروژه(مثال-ادامه)
كل بودجه انجام پروژه: 1000 تومان
در حال حاضر، 20 درصد از كارهايي كه مي بايستي انجام شوند، انجام شده اند. و براي اين مقدار كار، 300 تومان هزينه شده است.
بر طبق برنامه، مي بايستي در زمان حاضر، 25 درصد از كارهاي پروژه يعني معادل 250 تومان به اتمام مي رسيد.
شاخص عملكرد زمانبندي: SPI = EV / PC = 200 / 250 = 0.8

## Slide 38: محاسبات مالي پروژه(مثال-ادامه)
كل بودجه انجام پروژه: 1000 تومان
در حال حاضر، 20 درصد از كارهايي كه مي بايستي انجام شوند، انجام شده اند. و براي اين مقدار كار، 300 تومان هزينه شده است.
بر طبق برنامه، مي بايستي در زمان حاضر، 25 درصد از كارهاي پروژه يعني معادل 250 تومان به اتمام مي رسيد.
تخمين كل بودجه: EAC = BAC / CPI = 1000 / .67 = 1500
معادل 50 درصد سرريز هزينه (Cost Overrun)

## Slide 39: محاسبات مالي پروژه(مثال-ادامه)
كل بودجه برنامه ريزي شده براي انجام پروژه: 1000 تومان
كل زمان برنامه ريزي شده براي انجام پروژه: 5 ماه
در حال حاضر، 20 درصد از كارهايي كه مي بايستي انجام شوند، انجام شده اند. و براي اين مقدار كار، 300 تومان هزينه شده است.
بر طبق برنامه، مي بايستي در زمان حاضر، 25 درصد از كارهاي پروژه يعني معادل 250 تومان به اتمام مي رسيد.
تخمين كل زمان: SAC = Total Time / SPI = 5 / 0.8 = 6.25
معادل 25 درصد سرريز زمان (Time Overrun)

## Slide 40: محاسبات مالي پروژه(مثال-ادامه)
BAC:
Budget At Completion
BCWS (budget):
Budgeted Cost of Work Scheduled
ACWP (actual): Actual Cost of Work Performed
BCWP (earned): Budgeted Cost of Work Performed
EAC: Estimate at Completion

## Slide 41: مديريت هزينه پروژه
مديريت هزينه پروژه
بودجه بندي
كنترل هزينه
تخمين هزينه